«Машина времени: Сахалин»

Паспорт проекта · дорожная карта · журнал решений · риски · Документ 04

1. Паспорт проекта

Проект

Интерактивная AI-фотоинсталляция «Машина времени: Сахалин»

Исполнитель

ООО «Интеллектуальные терминалы» (IQTER)

Целевая площадка

Дальневосточный энергетический форум «Нефть и Газ Сахалина 2026»

Суть

Стенд с iPad: гость выбирает локацию Сахалина, фотографируется, ИИ помещает его в сцену (2–3 варианта), выбранный кадр печатается фото-карточкой с логотипами партнёров + цифровая версия по QR

Ключевой результат

Вовлечение аудитории и вирусный охват, брендирование партнёров на каждом кадре

2. Дорожная карта (этапы)

Этап

Эпик

Содержание

1. Проектирование и прототип

EPIC-00

Бенчмарк моделей, референсы и промпты, BOM, KPI, сквозной прототип

2. Фундамент платформы

EPIC-01

Веб-приложение под iPad, бэкенд, БД, машина состояний цикла

2. Шлюз генерации и пайплайн

EPIC-02

Провайдеры Gemini/Replicate/GPU, 2–3 варианта, fallback, локации/пресеты

2–3. Композитинг и печать

EPIC-03

Карточка с логотипами, принт-агент CUPS, QR-выдача

2–3. Киоск-UX и админка

EPIC-04

Флоу гостя, гид-доступ, мониторинг, локализация

4–5. Сборка и полевые испытания

EPIC-05

Сборка стенда, интеграционный и нагрузочный тест, приёмка

3. Журнал ключевых решений (ADR)

#

Решение

Обоснование

ADR-1

Логотипы партнёров не генерируются ИИ — накладываются композитингом по шаблону

Модели рисуют текст/логотипы нестабильно; композитинг гарантирует идентичный брендинг

ADR-2

Печать через локальный принт-агент (CUPS), не напрямую из браузера

Контроль формата карточки и очереди сублимационной печати

ADR-3

Клиент — веб-киоск на iPad (гид-доступ)

Простота, переиспользование ядра веб-версией; вся логика на бэкенде

ADR-4

Подготовленные референсы локаций + выверенные промпты (image-to-image)

Узнаваемость реальных объектов и стабильность качества

ADR-5

Генерация 2–3 вариантов на выбор

Выше удовлетворённость, компенсация единичных неудачных кадров

ADR-6

Основной провайдер — Gemini «Nano Banana Pro»; резерв — Replicate; offline — локальный GPU

Лучшее сохранение личности и фотореализм при управляемой стоимости

4. Реестр рисков

Риск

Влияние

Мера

Качество face-preserving на «сложных» лицах

Высокое

Бенчмарк провайдеров, 2–3 варианта, выверенные промпты, чек-лист качества

Узнаваемость реальных локаций

Среднее

Качественные референсы, image-to-image, приёмка по чек-листу

Нестабильный интернет на площадке

Высокое

Fallback: Replicate → локальный GPU; резервный канал связи

Скорость полного цикла в час пик

Высокое

Параллельная генерация, очереди, нагрузочный тест, KPI

Надёжность печати и запас расходников

Среднее

Принт-агент со статусами, расчёт запаса, уведомления оператору

Стоимость облачной генерации при высоком потоке

Среднее

Резерв на Replicate/GPU, лимиты, мониторинг расхода

5. Целевые показатели (KPI)

•	
      Время генерации кадра — 20–40 с (согласуется на Этапе 1);

•	
      Время полного цикла гостя — 1,5–2 мин;

•	
      Пропускная способность — гостей/час (согласуется на Этапе 1);

•	
      Доля удачных кадров (по чек-листу качества) — целевое значение согласуется.

6. Связанные документы

•	
      ТЗ, Концепция (Vision & Scope), Реестр документации — раздел 00–01;

•	
      Каталог локаций и промптов, Промпты для тестирования — раздел 01;

•	
      Архитектурный альбом и схемы — раздел 02;

•	
      Эпики и Задачи — раздел 05.

Конец документа. · Дата: 17.07.2026